## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 安检工作经费
主管部门 |  | 北京市东城区人民法院 |  |  |  | 实施单位 | 北京市东城区人民法院
项目负责人 |  | 杨振刚 |  |  |  | 联系电话 | 84190828
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 123.84 | 99.07 | 98.35 | 10 | 99.27% | 9.9273
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 123.84 | 99.07 | 98.35 | 10 | 99.27% | 9.9273
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 使法院的机关安全和审判秩序得到有效提升，保障当事人和法官的人身和财产安全，能够为法院树立专业、规范形象，能够有效防止违禁物品进入法院内部，为维护法院审判的安全稳定，提供安全保障。进一步细化安检人员工作岗位职责与工作流程，增强处理突发事件的能力。 |  |  |  |  | 通过本项目的实施，使法院的机关安全和审判秩序得到有效提升，保障当事人和法官的人身和财产安全，能够为法院树立专业、规范形象，对确认的目标、区域，实施 X 光机、人身安检，预防治安及违法犯罪事件的发生，进一步细化安检人员工作岗位职责与工作流程，增强处理突发事件的能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 年度出勤率 |  | ≥95% | 97% | 10 | 9.7 | 部分工作人员存在请病假情况，未全部出勤
|  |  | 安检员人数 |  | 14人 | 14人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 安检人员考核称职率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 严格执行《人民法院司法警察安全检查规则》 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划完成 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 总成本控制在项目预算范围内 |  | ≤100% | 99.26% | 5 | 5 | 本年根据合同签订金额支付安检服务费用
| 效益指标 | 社会效益指标 | 暂扣限制物品，收缴危险品和管制刀具，有效维护法院安全 |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
|  |  | 维护法院安全秩序，确保审判工作得到安全保障 |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 调解对象投诉率 |  | ≤0% | 0% | 5 | 5
|  |  | 法院对安检工作满意程度 |  | ≥95% | 97% | 5 | 4 | 服务调查问卷不完整，仍有提升空间
总分 | [6 empty] | 100 | 98.6273
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。