附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 媒体数据服务 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市怀柔区人民法院 | | | | 实施单位 | | 北京市怀柔区人民法院 | | | | |
| 项目负责人 | | 党立俐 | | | | 联系电话 | | 18519318615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 我院相关舆情得到第一时间监测处置，有序化解舆论危机，有效预防、缩小和消除舆情造成的负面影响，切实维护社会和谐稳定。。 | | | | | 我院相关媒体数据得到第一时间处理，有序化解，有效预防、缩小和消除造成的影响，切实起到维护社会和谐稳定的职能作用。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 本年度处置相关数据 | | ≥41次 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 工作效率 | | 提升 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 根据与服务单位签订的合同支付条款，执行项目经费使用计划。 | | 根据与服务单位签订的合同支付条款，执行项目经费使用计划。 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算内合理控制成本 | | 6.80万元 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 更能快速、更及时 | | 更能快速、更及时 | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 | 处置率 | | 高 | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 | 设备持续运行 | | ≥1年 | ≥1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务满意度 | | 优 | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。