## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 非财政拨款资金结转-法院审判楼征收补偿搬迁补助费
主管预算部门 |  | 天津市河西区人民法院 |  | 项目实施单位 | 天津市河西区人民法院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:因地铁8号线修建，河西法院从现址搬迁到政府安置的新址办公。为保障法院正常履职，将现址中的办公办案专用设备、专线网络、现有库存档案等进行搬迁搬运。,目标2:为保证新址办公环境，保障干警身体健康，完成对新址的深度保洁和空气净化。 |  |  | 因上级部门未确定具体搬迁时间，暂未搬迁。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 280.242309 | 280.242309 | 0 | 10 | 0 | 0 | 因上级部门未确定具体搬迁时间，暂未搬迁。今后将继续配合区相关部门，推进搬迁工作。
|  | 其中：中央补助 | 0 |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 280.242309 | 280.242309 | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 搬运家具数量 | ≥1200件（套） | 0件（套） | 2 | 0 | 因上级部门未确定具体搬迁时间，暂未搬迁。今后将继续配合区相关部门，推进搬迁工作。
|  |  | 搬运信息化设备（终端等）数量 | ≥1950台（套） | 0台（套） | 2 | 0 | 因上级部门未确定具体搬迁时间，暂未搬迁。今后将继续配合区相关部门，推进搬迁工作。
|  |  | 迁移业务系统数量 | ≥30个 | 0个 | 2 | 0 | 因上级部门未确定具体搬迁时间，暂未搬迁。今后将继续配合区相关部门，推进搬迁工作。
|  |  | 盘点信息化设备 | ≥900台 | 933台 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 搬运库存档案数量 | ≥3.5万盒 | 0万盒 | 2 | 0 | 因上级部门未确定具体搬迁时间，暂未搬迁。今后将继续配合区相关部门，推进搬迁工作。
|  |  | 搬运工作验收合格率 | ≥90% | 0% | 2 | 0 | 因上级部门未确定具体搬迁时间，暂未搬迁。今后将继续配合区相关部门，推进搬迁工作。
|  |  | 整理优化网络架构 | ≥2次 | 3次 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 搬迁时间 | 2023年1月至12月 | 0 | 2 | 0 | 因上级部门未确定具体搬迁时间，暂未搬迁。今后将继续配合区相关部门，推进搬迁工作。
|  |  | 完成搬迁准备工作时间 | 2023年12月 | 2023年12月 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 搬迁项目支出 | ≤280.25万元 | 0万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善工作环境 | 配合市重点工程建设，完成房屋置换工作，保证法院工作正常开展 | 配合市重点工程建设，因新址周边居民信访，装修搬迁工作无法按时推进，暂未搬迁 | 20 | 10 | 因上级部门未确定具体搬迁时间，暂未搬迁。今后将继续配合区相关部门，推进搬迁工作。
|  | 可持续影响指标 | 搬迁过程中业务衔接正常 | 保证两地办公，审判与搬迁工作平稳衔接 | 保证两地办公，审判与搬迁工作平稳衔接 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 法院干警满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 68