- 四川省高级人民法院

- 全国法院“一张网”建设

- 省法院数据迁移

- 项目方案

2024年10月

- 目   录

1. 项目概述	- 1 -

2. 数据现状	- 1 -

3. 迁移方案	- 1 -

3.1 迁移内容	- 2 -

3.2 迁移分工及策略	- 5 -

3.3 迁移准备	- 6 -

3.4 正式迁移	- 8 -

3.5 风险及应对措施	- 9 -

4. 迁移要求	- 11 -

4.1 服务期要求	- 11 -

4.2 数据安全要求	- 11 -

# 项目概述

依据最新《全国法院“一张网”建设各省数据迁移方案工作指引》要求，遵循“数据完整准确、数据规范治理、数据安全处理、本地业务保障”的数据迁移基本原则，四川省高级人民法院（以下简称“省法院”）拟启动全国法院“一张网”建设省法院数据迁移工作。

# 数据现状

通过收集摸排省法院（含成铁两级法院）数据现状，省法院（含成铁两级法院）现有数据共449.73TB，其中数据库数据22.19TB，实体文件数据427.54TB。结合最新《全国法院“一张网”建设各省数据迁移方案工作指引》中数据迁移范围内的各项数据清单对比分析，除司法建议、信访、破产、人民陪审员数据不涉及以外，四川法院大数据中心已对其余各项数据进行了采集。

# 迁移方案

根据全国法院“一张网”工作安排及省法院工作要求，完成省法院（含成铁两级法院）全部数据迁移工作，实现省法院（含成铁两级法院）业务在“一张网”上正常开展以及四川法院大数据中心数据仓库保存数据迁移治理后的全量数据。

## 迁移内容

省法院（含成铁两级法院）迁移的数据，具体包括：用户中心（人事）数据、流程中心数据、执行数据、诉服数据、排期（音视频能力模块）数据、费款数据、电子卷宗（含文书）数据、审判（含减刑假释）数据、“四类”案件数据、鉴定数据、行政办公（含办文、办会、工作督办）数据、档案数据、送达数据、政法协同数据、材料收转数据和案件评查数据，共计365.45TB（其中数据库数据10.96TB，实体文件数据354.49TB）。数据迁移涉及的系统及数据量详见下表。

表3.1 省法院数据迁移量统计表

| 序号 | 中台及业务场景 | 数据迁移标准路径 | 对应系统 | 使用范围 | 数据库存储量（ TB） | 实体文件存储量（TB） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户中心（人事） | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\人事 | 人事管理系统、统一用户管理系统 | 省法院、成铁中院 | 0.0161 | 0.0000 | 无实体文件 |
| 2 | 材料收转 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\材料收转 | 材料收转系统 | 省法院、成铁中院、成铁一院 | 0.0076 | 1.5700 |  |
| 3 | 档案 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\档案 | 电子档案系统 | 省法院、成铁中院、成铁一院 | 0.2824 | 4.2033 |  |
| 4 | 电子卷宗（含文书） | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\电子卷宗 | 执行电子卷宗、审判电子卷宗 | 省法院、成铁中院、成铁一院 | 3.8309 | 110.2300 |  |
| 5 | 费款 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\费款 | 司法行政综合管理系统 | 全省法院 | 0.0776 | 31.7652 |  |
| 6 | 流程中心 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\流程中心 | 流程中心（审判、执行） | 省法院、成铁中院、成铁一院 | 0.0228 | 0.0000 | 无实体文件 |
| 7 | 排期（音视频能力模块） | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\排期中心 | 审判案件流程管理系统、执行案件流程管理系统、科技法庭（智慧法庭综合支撑平台1.0、科技法庭-智慧法庭综合支撑平台2.0、科技法庭-音视频综合管理系统） | 全省法院 | 0.1644 | 0.0000 | 无实体文件 |
| 8 | 诉服 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\人民法院在线服务 | 天府智诉、人民法院在线服务四川、电子诉讼平台 | 全省法院 | 0.8233 | 121.9861 |  |
| 9 | 审判（含减刑假释） | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\审判 | 审判案件流程管理系统、减刑假释案件管理系统、保全系统、智慧审判系统 | 全省法院 | 1.7705 | 20.6000 |  |
| 10 | 鉴定 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\司法技术 | 鉴定评估拍卖系统、司法鉴定系统 | 全省法院 | 0.8396 | 3.7830 |  |
| 11 | “四类”案件 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\四类案件 | 四类案件、案件监管系统 | 全省法院 | 0.0081 | 0.0000 | 无实体文件 |
| 12 | 送达 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\送达 | 综合送达 | 省法院、成铁中院、成铁一院 | 0.7030 | 20.3478 | 通达海+新视云+华宇 |
| 13 | 行政办公（含办文、办会、工作督办） | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\行政办工 | 法官专业会议、审委会 | 省法院、成铁中院 | 0.8300 | 0.0000 | 无实体文件 |
|  |  |  | 公文系统 | 省法院、成铁中院 | 0.9711 | 0.0000 | 以大字段方式存储，无实体文件 |
|  |  |  | 督查督办 | 省法院 | 0.0100 | 0.0000 | 无实体文件 |
| 14 | 政法协同 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\政法协同 | 政法协同 | 全省法院 | 0.1401 | 40.0000 |  |
| 15 | 执行 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\执行 | 执行案件流程管理系统 | 全省法院（除成都中院、泸州中院外） | 0.4634 | 0.0000 | 实体文件随卷宗迁移 |
| 16 | 案件评查 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\案件评查 | 案件评查 | 全省法院 | 0.0007 | 0.0000 | 无实体文件 |
| 合计（TB） |  |  |  |  | 10.9617 | 354.4855 |  |

注：最终迁移范围及迁移标准以最高法院“一张网”工作安排为准。

## 迁移分工及策略

根据《全国法院“一张网”建设各省数据迁移方案工作指引》要求，“一张网”的数据迁移工作涉及本地数据清洗、治理及导出、数据包上传、通知上传完成、下载OSS云存储数据、接受处理错误信息以及数据导入等工作，其中从OSS云存储下载结构化数据和实体文件并进行实体业务逻辑校验以及数据导入至一张网目标数据源由最高法院“一张网”团队负责，其余四项均由本省负责。如下所示：

图3-1 “一张网”数据迁移示意图

四川法院大数据中心根据《全国法院“一张网”数据迁移技术规范》中相关要求对数据进行清洗及修复后，将结构化数据和实体文件导出，并进行业务逻辑校验。校验完后，将结构化数据和实体文件打包上传至“一张网”对应OSS的服务迁移区域规定目录下。上传完后通知最高法院“一张网”团队提供的数据迁移导入工具。接受及处理最高法院返回的错误信息，验证失败或导入失败的重新打包上传。

针对不同数据量、不同数据类型、不同业务数据规划采用不同策略支持，包括支持全量数据导出、增量数据导出、按时间阶段导出、按业务状态导出、指定单笔业务导出等。

## 迁移准备

迁移准备工作主要包括以下七个重要环节：

一是梳理现状并进行数据评估：对数据现状、个性化系统及迁移所需环境进行梳理，了解各业务结构化数据存量和非结构化数据存量；确定哪些业务需要保留在本地，哪些业务需要对接或纳入“一张网”，哪些数据必须要在停服时间内迁移完成，哪些数据可以分批逐步迁移；并对需要迁移的数据进行评估。为数据迁移工具开发及后期数据迁移工作做准备。

二是制定迁移实施方案：根据现状梳理和评估结果选择技术路线，根据迁移目标及技术路线制定数据迁移策略，明确数据迁移优先级及对应数据量，制定数据迁移计划，制定未结（含关联）案件清单模板、在办案件和事项详细的流程记录台账模板，制定实施方法、实施组织与管理等。

三是开发迁移工具：本省技术团队负责根据“一张网”各应用提供的数据导入标准，结合本地的实际数据情况，开发本地各类应用的数据导出工具，并与最高法院“一张网”团队提供的数据迁移导入工具对接，完成整体的数据迁移工作。本省技术团队具体开发迁移工具包括：代码映射、实体文件导出、结构化数据导出和数据包上传等。本省因审判案件流程管理、电子卷宗、办公自动化等系统二级部署，各中院的个性化功能可能存在数据库结构差异，需提前做好改造和测试。

四是准备资源环境：为了保证数据迁移的准确性和高效性，目前根据业务量和历史经验，初步估算资源需求。在正式迁移前，根据迁移预演情况综合工期、硬件性能等多种因素估算，再次合理调配资源。

1.网络资源

按照四川至“一张网”南中心带宽为10Gbps，全天20小时传输计算，初步预估6天内迁移完成（如果带宽有变化，会导致迁移时间相应变化）。

表3.2 迁移时间估算表

| 序号 | 指标项名称 | 单位 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传输数率（省法院到南中心） | Gbps | 10 | 四川至南中心带宽为10Gbps |
| 2 | 带宽有效利用率 |  | 70% |  |
| 3 | 有效传输数率 | Gbps | 7 |  |
| 4 | 每天20小时传输容量 | TB | 61.52 |  |
| 5 | 数据量(全量） | TB | 365.45 |  |
| 6 | 全量数据迁移所需时间 | 天 | 6 |  |

- 2.导出数据的服务器资源

- 目前初步预估采集、治理和存储服务器利旧现有大数据中心服务器，生成服务器和报送服务器各需2台，共4台物理机服务器（CPU≥2*32，主频≥2.4Ghz,内存≥128G，硬盘≥16T，配置2块960G SSD），由省法院提供，服务商根据需要对服务器进行虚拟化处理，作为导出数据的服务器资源。

3.本地存储资源

根据需求提供本地存储资源，存放数据库备份文件和数据迁移的交换文件，其中数据迁移的交换文件是用于迁移数据包存储，便于迁移问题的排查和处理，保障数据顺利迁移。

4.人事数据

组织清洗和治理本地人事系统和用户中心数据，迁移演练前1周完成。

五是测试验证导出工具：抽取部分已结案件和在办案件（处于不同节点、不同层级的案件）分别进行迁出、迁入测试验证，对导出工具进行功能测试、性能测试、一致性测试、故障和异常处理测试及联调测试，对迁移结果进行验证，并做好迁移结果记录。

六是进行迁移预演：通过在真实环境中开展1/10数据迁移演练，对迁移结果进行验证。预演中发现并解决迁移问题，进一步畅通本地技术团队与“一张网”技术团队的沟通渠道，并根据预演结果调配资源，制定正式的迁移计划。

七是制定应急响应预案：为了应对停电、网络中断、服务器宕机等造成的迁移中断、数据丢失或损坏等意外情况发生，结合迁移预演情况，制定数据迁移应急响应预案，由原系统研发厂商、机房运维服务商、本次数据迁移团队组成应急响应团队，负责处理迁移过程中可能发生的问题和紧急情况，确保迁移工作的顺利进行。

## 正式迁移

正式迁移主要包括制定停服计划、停服与备份数据库、数据清洗、结构化数据迁移导出、实体文件迁移、数据治理、迁移对账报告七个方面。

一是制定停服计划：根据业务系统和对应覆盖使用用户的范围，结合业务系统的兼容性、停服后的业务影响及迁移所需资源和时间等方面制定业务系统停服计划。

二是停服与备份数据库：省法院和成铁两级法院做好迁移数据的的完整备份，对备份数据可用性进行验证。停止业务系统服务前，应做好相关通知，数据备份前应检查存储资源是否充足。备份文件及数据迁移文件资源预计在正式迁移一年后可释放。

三是数据清洗：根据最新《全国法院“一张网”数据迁移技术规范》一张网系统建设范围出具的业务范围的XSD标准文件、数据结构说明文档和数据校验说明文档，对省法院业务系统涉及中台及业务场景的相关数据按照XSD标准文件要求对原始数据进行清洗和修复，尽可能排除数据中的错误、冗余和不一致性，完成业务数据导出，并且导出的数据需要满足对应的数据校验规则，为数据迁移做好准备。另外对增量案件进行采集并清洗。

## 风险及应对措施

服务商应针对本项目进行风险识别，并制定相应的应对措施，包括但不限于以下内容：

1.数据体量大导致的风险

风险描述：省法院（含成铁两级法院）迁移系统的结构化数据、非结构化数据数据量过大，存在读写速度慢的风险。

应对措施：按照年份对数据进行切分，分次读取数据；对数据量大的表，设置数量条数阈值，到达阈值后进行数据拆分；或向全国法院“一张网”工作专班请示，在保障安全的前提下采用运送物理介质的方式，打破网络带宽的限制。

2.实体文件过大导致的风险

风险描述：省法院（含成铁两级法院）迁移系统的非结构化数据包括大量的pdf等文件，文件过大可能导致迁移无法完成的风险。

应对措施：逐项评估数据迁移耗时，确定分批迁移方案；对于实体文件考虑差异化存储方式，应对各类文件存储混存的问题。

3.影响业务系统的风险

风险描述：数据迁移过程中导致现有业务系统无法运行或者数据错误的风险。

应对措施：采用分阶段实施的方式，将现有业务涉及的数据转换为数据迁移标准；建立健全的数据备份与恢复机制，确保在实施过程中、实施后数据的安全性和可恢复性。

4.数据丢失或损坏

风险描述：在数据迁移过程中，可能出现数据丢失或损坏的情况。

应对措施：在进行数据迁移之前，务必对原始数据进行全面的备份；采用逐步迁移的方式，即先将少量数据迁移至新系统进行测试，确认数据迁移过程的稳定性和可靠性后，再逐步迁移更多数据；在迁移完成后，持续监控新系统中的数据情况；如果发现数据迁移后出现严重问题，及时回滚到备份数据状态，避免对系统造成进一步影响。

5.上线前未完成卷宗、档案迁移

风险描述：上线前未完成卷宗、档案迁移。

应对措施：开发卷宗、档案统一跳转服务，按照“一张网”技术标准，提供统一的跳转地址。

整卷阅览跳转地址：统一跳转到四川省原有卷宗、档案系统的阅卷页面。跳转的URL中会传递案件信息、人员信息、单位信息、是否阅览原审信息、信任授权信息（公私钥加密）等，四川省跳转服务根据对应的信息进行后续处理，包括二次登录、阅卷服务等。

单个材料阅览跳转地址：支持跳转单个材料的阅览页面，参数包括案件信息、人员信息、单位信息、是否阅览原审信息、信任授权信息（公私钥加密）等，四川省跳转服务根据对应的信息进行后续处理，包括二次登录、阅卷服务等。

# 迁移要求

根据最高法院和省法院一张网工作要求，在不影响现有业务系统运行的情况下完成相应数据迁移工作，如在项目实施过程中有新的要求，应按照最新要求完成。

## 4.1 服务期要求

本项目服务期为省法院确认开工之日起30日内完成省法院（含成铁两级法院）未结（含关联）案件数据迁移，12个月内完成全部数据迁移工作。

## 4.2 数据安全要求

数据迁移传输过程中只能通过法院专网，通过数据加密、机要渠道等方式，确保数据不丢失，确保数据不泄露，在关键节点做好数据备份。迁移过程中涉及的所有工具、软件及硬件均经过严格筛选与验证，确保安全无忧，护航数据完整迁移。

在服务过程中的数据资源统一归属于省法院所有，任何第三方不得私自拷贝、修改、传播、买卖、转送、使用和开发数据资源。本项目服务结束后，服务商应对存储介质进行数据擦除、脱密处理保证数据不可恢复。

- 四川省高级人民法院

- 全国法院“一张网”建设省法院数据迁移项目合同初稿

合同编号：

甲方（采购人）：   四川省高级人民法院

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购法实施条例》，按照甲方 全国法院“一张网”建设省法院数据迁移 项目的《采购文件》（采购需求）、乙方的《响应文件》（报价文件），甲、乙双方同意签订本合同。未在合同中体现的详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》（采购需求）、《响应文件》（报价文件）等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、项目基本情况

根据全国法院“一张网”工作安排及省法院工作要求，遵循“数据完整准确、数据规范治理、数据安全处理、本地业务保障”的数据迁移基本原则，完成省法院（含成铁两级法院）全部数据迁移工作。

二、合同期限

甲方确认服务开始之日起12个月。

三、服务内容与质量标准

1.服务内容：

根据全国法院“一张网”工作安排及省法院工作要求，完成省法院（含成铁两级法院）用户中心（人事）、流程中心、执行等20余项数据迁移工作。

2.质量标准：

（1）乙方按照招标文件要求，自主完成项目所有服务内容，不得转包和分包。

（2）数据指标达到最高人民法院及省法院相关工作要求。

- （3）甲方将参照《四川省高级人民法院信息化项目建设管理办法（试行）》进行考核管理。

3.验收标准：甲乙双方将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、财政部《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

4.服务要求：

（1）保证迁移前后数据完整性、一致性。

（2）在数据迁移期间，按需安排人员现场保障。

其他未尽事宜，以招投标文件为补充。

四、服务费用

本项目合同金额为¥         元，人民币大写：         元整。

五、服务费用支付方式：

1.本合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额30%的款项（即¥   元，大写：人民币         整）。

2.2025年9月，甲方向乙方支付合同金额60%的款项（即¥     元，大写：人民币         元整）。

3.服务期满后，甲方对乙方服务进行履约验收。验收合格，甲方向乙方支付合同金额10%的款项（即¥    元，大写：人民币       元整）；如验收不合格，甲方按照本合同违约条款追究乙方责任。

4.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，甲方收到乙方相关付款凭证20个工作日内进行支付结算。

六、知识产权条款及产权无瑕疵要求

1.乙方应保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，包括但不限于服务中所使用的设备、软件、商标、图案、文字等。

2.如乙方拥有所提供服务的所有权，则乙方承诺其所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约，甲方有权按照本合同违约条款追究乙方责任，乙方应负担由此而产生的一切损失，包含但不限于第三方损失。

七、甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方提供的服务进行监督和检查，有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量，有权对认为不合理的部分下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2.甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评，当考评结果未达到标准时，有权依据相关办法对乙方进行管理。

3.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4.根据本合同规定，按时向乙方支付服务费用。

5.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

八、乙方的权利和义务

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及履行服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项并配合处理。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部赔偿责任。

6.国家法律、法规所规定的由乙方承担的其它责任。

九、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方应偿付合同金额 10 %的违约金。

（2）甲方逾期支付服务进度款项的，除应及时付足服务款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 1/日的违约金；逾期付款超过 60 日的，乙方有权终止合同。

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方提供的服务质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方予以整改，在5个工作日内不能整改合格的，视作乙方不能履行服务而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定追究乙方责任。

（2）甲方通知乙方提供合同约定范围内的服务时，乙方无故延迟的，每延迟 1 日，乙方按照合同总金额的万分之 1 /日向甲方支付违约金；延迟超过 30 日或未及时响应超过两次的，则视作乙方不能履行服务，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额 10 %的违约金，并须全额退还甲方已支付的款项及其利息。

（3）乙方负责本项目服务过程中的全部安全责任（如涉及设备使用还包括设备使用安全责任），负责参与该项目全部作业人员的安全责任。如发生安全事故，由乙方承担全部的事故责任和赔偿责任。（如项目涉及）

（4）乙方保证本合同服务的权利无瑕疵，包括服务涉及使用的所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述权利主张权利、国家机关依法进行处罚或有充分证据证明乙方存在权利瑕疵，视为乙方不能履行服务而违约，甲方按照本条上述第“（2）”项规定追究乙方责任。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，向甲方支付赔偿金。

3.除不可抗力及合同另有约定外，甲乙双方中任何一方单方变更或提前终止本合同的，须向另一方偿付违约金，违约金为本合同总金额的 10 %。

十、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，经对方同意，合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件及其影响持续 30 日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决合同纠纷的方式

合同履行期间,若双方发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，双方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其他

1.如有未尽事宜，由双方另行协商。

2.乙方在收到甲方签字盖章的合同后应在 3 个工作日内签字盖章返还。如返还期限超出法定 30 日的合同签订时限，乙方应书面提供合同超时说明且合同超时理由被甲方认可，否则视为乙方未按采购文件确定的事项与甲方签订合同，乙方将承担相应的法律责任。

3.本合同一式    份，自双方签字盖章之日起生效。甲方    份，乙方    份，具有同等法律效力。

4.若本次采购项目涉及商品包装和快递包装的，乙方应当按照财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）和采购文件规定的具体包装要求执行。甲方也应当按照财办库〔2020〕123号文件和采购文件规定的具体包装要求验收，必要时甲方可要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

5.本合同载明的地址为通讯及联系地址，凡与本合同项下有关的法律文书、对账单据、催收单据送达地址均以此为准，甲乙双方均承诺在通讯及联系地址发生变更时，应及时通知对方。否则一方按本合同载明的通讯及联系地址送达的文件均为有效送达，由此引起的相关经济和法律责任由对方承担。

十三、附件

1.保密承诺书

2.廉洁承诺书

甲方：四川省高级人民法院(盖章)    乙方：(盖章)

法定代表人                        法定代表人

(授权代表)：                       (授权代表)：

地   址：成都市青羊区正府街108号 地 址：

开户银行：工行成都青龙支行        开户银行：

账    号：4402210009008806578     账    号：

电    话：                        电    话：

签约日期：    年  月  日          签约日期：     年  月  日

保密承诺书

四川省高级人民法院

根据有关法律规定，对              项目我司作出如下承诺。

一、我司应采取下列保密措施

1.建立保密管理制度，妥善保管有关你院的各种文档资料。

2.仅在工作需要时，向参与项目实施的我公司人员提供必要的信息。

3.采取使知情人员保守秘密的措施，如签订保密承诺书等。

4.尽量在必要的最小限度内，对有关资料、图纸、文件进行复印和复制。

5.我公司方需对你院提供的各种文件、图纸、资料进行登记，指定专人负责保管，严格控制知情范围。

6.未经你院同意，不得私自留存与项目相关信息资料。

7.我公司提供的人员、场地、设施设备等应满足你院保密管理要求，并按保密管理要求组织开展工作。

8.我公司需更换工作人员的，应经你院审核同意，严格落实保密要求，被替换人员和替换人员名单向你院报告备案。

二、我司参加本项目人员应遵守如下保密要求

1.认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务。

2.不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查。

3.不违规记录、储存、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体。

4.不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密。

5.不在公共场所谈论项目相关事项。

6.不得携带本目相关资料进入与工作无关的公共场所。

7.不得在公共网络、普通电话和私人通信中谈论交流项目的相关事项。

8.不得违规记录任何与项目有关的信息。

9.不得在本项目专用设备以外的设备进行相关工作。

10.不得以任何方式泄露项目中所接触和知悉相关信息。

11.不得对外（包括企业宣传、接受采访、学术交流）发表、传播项目相关的文章、信息。

12.不和无关人员讲述本项目事项。

如违反上述承诺，我司自愿承担法律后果，赔偿相应损失。

公司（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

廉洁承诺书

四川省高级人民法院：

为保障双方合法权益，共同维护公平竞争的市场环境，我司作为你院            项目的供应商，现郑重承诺如下：

一、严格遵守相关法律法规、行业管理规定和你院内控制度，诚实守信、合作共赢。

二、不隐瞒知晓的任何可能损害你院合法权益的信息，主动申报与你院工作人员是否存在关联关系。

三、如实提供项目信息，不隐瞒、不谎报，及时、准确通报项目实施进度、交付成果等，友好协商、依法依规解决合作过程中出现的问题和争议。

四、不借你院名义从事突破合同约定的活动或不正当活动。坚决杜绝利益输送，积极配合你院开展党风廉政建设，合作中发现不廉洁情况及时反馈。

五、加强对员工的教育和管理，定期检查和评估业务活动，及时发现和纠正可能存在的不廉洁问题。

本承诺书自签署并加盖公章之日起生效，在合作期间内有效，我司将积极配合你院对廉洁承诺履行情况的监督和检查，若有违反，自愿承担相应责任，包括但不限于赔偿经济损失、声誉损害，终止合作关系，接受法律法规处罚等。

公司（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日