- 攀枝花市中级人民法院

- 全国法院“一张网”建设法院数据迁移

- 项目方案

2024年12月

# 项目概述

依据最新《全国法院“一张网”建设各省数据迁移方案工作指引》要求，遵循“数据完整准确、数据规范治理、数据安全处理、本地业务保障”的数据迁移基本原则，攀枝花市中级人民法院（以下简称“攀枝花法院”）拟启动全国法院“一张网”建设法院数据迁移工作。

# 数据现状

通过前期收集摸排全市两级法院数据现状，结合最新《全国法院“一张网”建设各省数据迁移方案工作指引》中数据迁移范围内的各项数据清单对比分析，除司法建议、信访、破产、人民陪审员数据不涉及以外，四川法院大数据中心已对其余各项数据进行了采集。

# 迁移方案

根据全国法院“一张网”工作安排及省法院工作要求，完成攀枝花法院（含全市两级法院）全部数据迁移工作，实现攀枝花法院（含全市两级法院）业务在“一张网”上正常开展以及四川法院大数据中心数据仓库保存数据迁移治理后的全量数据。

## 迁移内容

攀枝花法院（含全市两级法院）迁移的数据，具体包括：用户中心（人事）数据、流程中心数据、执行数据、诉服数据、排期（音视频能力模块）数据、费款数据、电子卷宗（含文书）数据、审判（含减刑假释）数据、“四类”案件数据、鉴定数据、行政办公（含办文、办会、工作督办）数据、档案数据、送达数据、政法协同数据、材料收转数据和案件评查数据。数据迁移涉及的系统详见下表。

表3.1 攀枝花法院数据迁移统计表

| 序号 | 中台及业务场景 | 数据迁移标准路径 | 对应系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户中心（人事） | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\人事 | 人事管理系统、统一用户管理系统 |
| 2 | 材料收转 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\材料收转 | 材料收转系统 |
| 3 | 档案 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\档案 | 电子档案系统 |
| 4 | 电子卷宗（含文书） | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\电子卷宗 | 执行电子卷宗、审判电子卷宗 |
| 5 | 费款 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\费款 | 司法行政综合管理系统 |
| 6 | 流程中心 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\流程中心 | 流程中心（审判、执行） |
| 7 | 排期（音视频能力模块） | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\排期中心 | 审判案件流程管理系统、执行案件流程管理系统、科技法庭（智慧法庭综合支撑平台1.0、科技法庭-智慧法庭综合支撑平台2.0、科技法庭-音视频综合管理系统） |
| 8 | 诉服 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\人民法院在线服务 | 天府智诉、人民法院在线服务四川、电子诉讼平台 |
| 9 | 审判（含减刑假释） | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\审判 | 审判案件流程管理系统、减刑假释案件管理系统、保全系统、智慧审判系统 |
| 10 | 鉴定 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\司法技术 | 鉴定评估拍卖系统、司法鉴定系统 |
| 11 | “四类”案件 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\四类案件 | 四类案件、案件监管系统 |
| 12 | 送达 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\送达 | 综合送达 |
| 13 | 行政办公（含办文、办会、工作督办） | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\行政办工 | 法官专业会议、审委会 |
|  |  |  | 公文系统 |
|  |  |  | 督查督办 |
| 14 | 政法协同 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\政法协同 | 政法协同 |
| 15 | 执行 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\执行 | 执行案件流程管理系统 |
| 16 | 案件评查 | 一张网数据迁移技术规范\迁移数据结构规范\案件评查 | 案件评查 |

注：最终迁移范围及迁移标准以最高法院“一张网”工作安排为准。

## 迁移分工及策略

根据《全国法院“一张网”建设各省数据迁移方案工作指引》要求，“一张网”的数据迁移工作涉及本地数据清洗、治理及导出、数据包上传、通知上传完成、下载OSS云存储数据、接受处理错误信息以及数据导入等工作，其中从OSS云存储下载结构化数据和实体文件并进行实体业务逻辑校验以及数据导入至一张网目标数据源由最高法院“一张网”团队负责，其余四项均由本市负责。如下所示：

图3-1 “一张网”数据迁移示意图

四川法院大数据中心根据《全国法院“一张网”数据迁移技术规范》中相关要求对数据进行清洗及修复后，将结构化数据和实体文件导出，并进行业务逻辑校验。校验完后，将结构化数据和实体文件打包上传至“一张网”对应OSS的服务迁移区域规定目录下。上传完后通知最高法院“一张网”团队提供的数据迁移导入工具。接受及处理最高法院返回的错误信息，验证失败或导入失败的重新打包上传。

针对不同数据量、不同数据类型、不同业务数据规划采用不同策略支持，包括支持全量数据导出、增量数据导出、按时间阶段导出、按业务状态导出、指定单笔业务导出等。

## 迁移准备

迁移准备工作主要包括以下七个重要环节：

一是梳理现状并进行数据评估：对数据现状、个性化系统及迁移所需环境进行梳理，了解各业务结构化数据存量和非结构化数据存量；确定哪些业务需要保留在本地，哪些业务需要对接或纳入“一张网”，哪些数据必须要在停服时间内迁移完成，哪些数据可以分批逐步迁移；并对需要迁移的数据进行评估。为数据迁移工具开发及后期数据迁移工作做准备。

二是制定迁移实施方案：根据现状梳理和评估结果选择技术路线，根据迁移目标及技术路线制定数据迁移策略，明确数据迁移优先级及对应数据量，制定数据迁移计划，制定未结（含关联）案件清单模板、在办案件和事项详细的流程记录台账模板，制定实施方法、实施组织与管理等。

三是开发迁移工具：本省技术团队负责根据“一张网”各应用提供的数据导入标准，结合本地的实际数据情况，开发本地各类应用的数据导出工具，并与最高法院“一张网”团队提供的数据迁移导入工具对接，完成整体的数据迁移工作。本省技术团队具体开发迁移工具包括：代码映射、实体文件导出、结构化数据导出和数据包上传等。本省因审判案件流程管理、电子卷宗、办公自动化等系统二级部署，各中院的个性化功能可能存在数据库结构差异，需提前做好改造和测试。

四是准备资源环境：为了保证数据迁移的准确性和高效性，目前根据业务量和历史经验，初步估算资源需求。在正式迁移前，根据迁移预演情况综合工期、硬件性能等多种因素估算，再次合理调配资源。

五是测试验证导出工具：抽取部分已结案件和在办案件（处于不同节点、不同层级的案件）分别进行迁出、迁入测试验证，对导出工具进行功能测试、性能测试、一致性测试、故障和异常处理测试及联调测试，对迁移结果进行验证，并做好迁移结果记录。

六是进行迁移预演：通过在真实环境中开展1/10数据迁移演练，对迁移结果进行验证。预演中发现并解决迁移问题，进一步畅通本地技术团队与“一张网”技术团队的沟通渠道，并根据预演结果调配资源，制定正式的迁移计划。

七是制定应急响应预案：为了应对停电、网络中断、服务器宕机等造成的迁移中断、数据丢失或损坏等意外情况发生，结合迁移预演情况，制定数据迁移应急响应预案，由原系统研发厂商、机房运维服务商、本次数据迁移团队组成应急响应团队，负责处理迁移过程中可能发生的问题和紧急情况，确保迁移工作的顺利进行。

## 正式迁移

正式迁移主要包括制定停服计划、停服与备份数据库、数据清洗、结构化数据迁移导出、实体文件迁移、数据治理、迁移对账报告七个方面。

一是制定停服计划：根据业务系统和对应覆盖使用用户的范围，结合业务系统的兼容性、停服后的业务影响及迁移所需资源和时间等方面制定业务系统停服计划。

二是停服与备份数据库：攀枝花全市两级法院做好迁移数据的的完整备份，对备份数据可用性进行验证。停止业务系统服务前，应做好相关通知，数据备份前应检查存储资源是否充足。备份文件及数据迁移文件资源预计在正式迁移一年后可释放。

三是数据清洗：根据最新《全国法院“一张网”数据迁移技术规范》一张网系统建设范围出具的业务范围的XSD标准文件、数据结构说明文档和数据校验说明文档，对攀枝花法院业务系统涉及中台及业务场景的相关数据按照XSD标准文件要求对原始数据进行清洗和修复，尽可能排除数据中的错误、冗余和不一致性，完成业务数据导出，并且导出的数据需要满足对应的数据校验规则，为数据迁移做好准备。另外对增量案件进行采集并清洗。

## 风险及应对措施

服务商应针对本项目进行风险识别，并制定相应的应对措施，包括但不限于以下内容：

1.数据体量大导致的风险

风险描述：攀枝花全市两级法院迁移系统的结构化数据、非结构化数据数据量过大，存在读写速度慢的风险。

应对措施：按照年份对数据进行切分，分次读取数据；对数据量大的表，设置数量条数阈值，到达阈值后进行数据拆分；或向全国法院“一张网”工作专班请示，在保障安全的前提下采用运送物理介质的方式，打破网络带宽的限制。

2.实体文件过大导致的风险

风险描述：攀枝花全市两级法院迁移系统的非结构化数据包括大量的pdf等文件，文件过大可能导致迁移无法完成的风险。

应对措施：逐项评估数据迁移耗时，确定分批迁移方案；对于实体文件考虑差异化存储方式，应对各类文件存储混存的问题。

3.影响业务系统的风险

风险描述：数据迁移过程中导致现有业务系统无法运行或者数据错误的风险。

应对措施：采用分阶段实施的方式，将现有业务涉及的数据转换为数据迁移标准；建立健全的数据备份与恢复机制，确保在实施过程中、实施后数据的安全性和可恢复性。

4.数据丢失或损坏

风险描述：在数据迁移过程中，可能出现数据丢失或损坏的情况。

应对措施：在进行数据迁移之前，务必对原始数据进行全面的备份；采用逐步迁移的方式，即先将少量数据迁移至新系统进行测试，确认数据迁移过程的稳定性和可靠性后，再逐步迁移更多数据；在迁移完成后，持续监控新系统中的数据情况；如果发现数据迁移后出现严重问题，及时回滚到备份数据状态，避免对系统造成进一步影响。

5.上线前未完成卷宗、档案迁移

风险描述：上线前未完成卷宗、档案迁移。

应对措施：开发卷宗、档案统一跳转服务，按照“一张网”技术标准，提供统一的跳转地址。

整卷阅览跳转地址：统一跳转到攀枝花法院原有卷宗、档案系统的阅卷页面。跳转的URL中会传递案件信息、人员信息、单位信息、是否阅览原审信息、信任授权信息（公私钥加密）等，跳转服务根据对应的信息进行后续处理，包括二次登录、阅卷服务等。

单个材料阅览跳转地址：支持跳转单个材料的阅览页面，参数包括案件信息、人员信息、单位信息、是否阅览原审信息、信任授权信息（公私钥加密）等，跳转服务根据对应的信息进行后续处理，包括二次登录、阅卷服务等。

# 数据安全要求

根据最高法院和省法院一张网工作要求，在不影响现有业务系统运行的情况下完成相应数据迁移工作，如在项目实施过程中有新的要求，应按照最新要求完成。

数据迁移传输过程中只能通过法院专网，通过数据加密、机要渠道等方式，确保数据不丢失，确保数据不泄露，在关键节点做好数据备份。迁移过程中涉及的所有工具、软件及硬件均经过严格筛选与验证，确保安全无忧，护航数据完整迁移。

在服务过程中的数据资源统一归属于攀枝花法院所有，任何第三方不得私自拷贝、修改、传播、买卖、转送、使用和开发数据资源。本项目服务结束后，服务商应对存储介质进行数据擦除、脱密处理保证数据不可恢复。