重庆市第二中级人民法院

渝二中法〔2016〕34号

重庆市第二中级人民法院

印发《关于落实“用两到三年时间基本解决执行难问题”的工作方案》的通知

辖区各基层人民法院，本院相关部门：

现将《重庆市第二中级人民法院关于落实“用两到三年时间基本解决执行难问题”的工作方案》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻落实。

重庆市第二中级人民法院

2016年5月23日

重庆市第二中级人民法院

关于落实“用两到三年时间基本解决

执行难问题”的工作方案

为贯彻落实最高人民法院关于“用两到三年时间基本解决执行难问题”的工作部署，满足人民群众日益增长的多元司法需求，不断提升司法公信和权威，根据《最高人民法院关于落实“用两到三年时间基本解决执行难问题”的工作纲要》和重庆市高级人民法院《落实“用两到三年时间基本解决执行难”的工作方案》的要求，结合本院及辖区工作实际，制定如下工作方案。

一、指导思想

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央政法工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，进一步贯彻全国“两会”精神，贯彻落实最高人民法院《关于落实“用两到三年时间基本解决执行难问题”的工作纲要》和重庆市高级人民法院《落实“用两到三年时间基本解决执行难”的工作方案》，围绕“基本解决执行难”目标，切实增强责任感、使命感和紧迫感，勇于担当、奋发有为，狠抓各项任务的落实，确保在两年左右时间内基本解决执行难问题。

二、工作目标

在两年左右的时间内实现以下目标：被执行人规避执行、抗拒执行和外界干预执行现象基本得到遏制；消极执行、选择性执行、乱执行情形基本消除；无财产可供执行案件终结本次执行的程序标准和实质标准把握不严、恢复执行等相关配套机制应用不畅的问题基本解决；有财产可供执行案件在法定期限内基本执行完毕，人民群众对执行工作的满意度显著提升，法院执行权威有效树立，司法公信力进一步增强。

三、基本原则

1、坚持党的领导，确保正确方向。要始终坚持和依靠党的领导，积极主动向党委汇报解决执行难的各项工作部署，充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，进一步把思想和行动统一到中央和市委的决策部署上来，研究解决执行工作推进中的重大问题。

2、坚持依法推进，适应工作规律。主动适应司法权力运行的规律，始终坚持在法律框架内，针对影响和阻碍破解执行难问题的因素和障碍，坚持有所作为、有所慎为、有所不为，维护法律的统一性，确保执行工作的连续性。

3、坚持统筹兼顾，稳妥有序进行。解决执行难问题不可能一蹴而就，要遵循统筹兼顾原则，平衡好案多人少带来的办案压力与日益增长的司法需求之间、减少程序性结案与加大执行力度之间、坚持依法办案与维护改革发展稳定大局之间的关系，做到工作力度、进度和社会可承受的程度相适应，确保各项工作有序开展。

4、坚持从实际出发，实现重点突破。坚持一切从实际出发，结合重庆法院实际，更好顺应新形势下重庆经济社会发展的需要和人民群众的司法需求，集中精力破解影响整体工作推进的瓶颈和障碍，确保各项工作部署顺利进行。

四、工作措施

（一）积极推进信息化建设

1、完善执行指挥中心建设。辖区两级法院强化执行指挥中心平台的综合管理职能，进一步完善执行财产查控、执行联动、重点案件监督指导、突发事件处理决策、执行协调指挥等功能的执行指挥运行机制。加大执行指挥中心平台的人财物投入，强化平台的运用，按照市高法院要求，实现请示协调案件通过专用视频系统进行、重大执行活动使用单兵或执法记录仪同步录像、跨区域查冻扣、拘留等措施通过事务委托方式办理。

分管领导：谭智华、张镇勇

责任部门：执行局、行装处、办公室

工作进度及要求：2016年12月前，完成执行指挥中心平台的升级建设并投入运行。

2、完善执行公开机制。辖区两级法院要对执行案件的立案、财产查控、财产处置、案款支付等重点节点流程信息实施网上公开、短信推送，落实全程留痕、全程公开。加大执行文书上网的范围和力度，保障当事人的知情权、参与权和监督权。进一步用好重庆法院公众服务网、手机APP、12368短信服务平台功能，不断拓宽公开内容，增强执行工作透明度。

分管领导：谭智华、张镇勇

责任部门：办公室、执行局

工作进度及要求：2016年6月前，做好执行裁判文书上网意见的准备工作。2016年12月前，实现短信服务平台全面上线使用。

3、严格失信名单制度的管理。辖区两级法院进一步强化失信名单制度的管理，着重解决纳入量小、准确度低、纳入时机随意、选择性纳入等问题，做到应纳入必须纳入、不应纳入的严禁纳入、该屏蔽的及时屏蔽。注重对失信被执行人的曝光公示，扩大传播范围和社会知晓面，强化对失信行为的舆论谴责压力。

分管领导：张镇勇

责任部门：执行局

工作进度及要求：2016年12月前，实现辖区法院失信被执行人适用率即纳入案件占执行案件的比例达到70%，2017年12月前达到80%。

4、健全联合信用惩戒机制。辖区两级法院要全面落实最高人民法院、国家发改委等44家单位达成的联合惩戒合作协议和市高法院与市文明办等单位签订的信用惩戒合作备忘录，不断拓展对失信被执行人联合信用惩戒的范围和深度。要逐步与辖区社保、工商、发改等部门建立信息共享机制，对失信被执行人在行业信用评定、评优评先、融资信贷、公共项目招投标、补贴性资金发放等方面予以联合惩戒，让失信者“一处失信、处处受制”。

分管领导：张镇勇

责任部门：执行局

工作进度及要求：2017年6月前，逐步实现失信被执行人在行业信用评定、融资信贷等方面的信用惩戒。

（二）完善执行案件办理机制

5、严格落实财产申报制度。辖区两级法院要严格落实执行通知书和财产申报令同时发出，明确财产报告范围、时间及拒绝报告或者虚假报告的法律后果。对拒不申报或经核查申报不实的，严格依法追究责任。

分管领导：张镇勇

责任部门：执行局

工作进度及要求：辖区两级法院要先行先试、加强调研，明确拒不申报或申报不实适用各种制裁手段的情形，增强制度的可操作性。

6、坚持重点案件督导制度。辖区两级法院要坚持重点案件督导制度，将涉特殊群体案件、在当地有重大影响案件、大标的案件等重大疑难案件进行重点督导，细化督导细则。完善主办法院和协办法院之间的信息沟通及定期联系汇报机制，动态掌握债务企业的资产变化，推动疑难复杂、大标的案件的解决。对重点案件实行动态管理，符合条件的按要求纳入，应予核销的及时剔除。强化督导的纪律性和规范性，做到有令必行、有禁必止、政令畅通。

分管领导：张镇勇

责任部门：执行局

工作进度及要求：定期召开重点案件督导推进会；将重点案件督导工作制度化，及时通报进展情况，定期召开协调会；重点落实好市高法院挂牌督办案件，按要求在规定时限内基本实现执结。

7、完善执行救助制度。辖区两级法院要结合执行案款清理活动，积极推动扩大执行救助资金来源渠道，对被执行人确无能力履行给付义务、无法执行到位，申请人又特别困难的，积极通过司法救助基金、申请财政拨款、社会组织捐助等途径，努力解决当事人生活上面临的实际困难，彰显司法文明。

分管领导：孙启福、张镇勇

责任部门：审管办、执行局

工作进度及要求：辖区两级法院要积极出台相应措施，不断健全执行救助制度。

8、完善和推开“预拘留”制度。本院执行局要认真总结探索执行“预拘留”制度取得的经验成果，并将该项制度向辖区基层人民法院积极地推广和运用，进一步拓展“预拘留”制度的适用范围，规范“预拘留”的操作流程，在涉及党政机关、国有企业为被执行人的案件中，积极稳妥地适用该项制度，进一步彰显司法权威。

分管领导：张镇勇

责任部门：执行局

工作进度及要求：辖区两级法院要努力完善“预拘留”制度的相关配套措施，积极推广“预拘留”制度的适用，确保在本院辖区涉该类特殊主体案件的“全执结”。

（三）积极探索改革机制

9、积极推进执行体制改革。我院作为试点法院，要按照上级的统一部署，深化审执分离体制研究，探索执行法官配置、设立执行裁判庭等问题。优化执行权配置，积极探索具有执行特色、适应执行工作规律的司法责任制改革，并以此为契机落实执行工作人员分类管理和岗位责任问题。

分管领导：孙启福、张镇勇、吴克强

责任部门：研究室、执行局、政治部

工作进度及要求：2016年6月，出台并施行执行工作司法责任制相关意见，为相关改革提供实践经验。

10、强化立审执协调配合机制。加强立案、审判、执行等环节的协作，立案阶段要通过简便有效的方式，强化执行风险告知和保全、先予执行申请提示；对确属执行不能的案件，探索在不违背立案登记制相关规定，并妥善解决诉讼时效的前提下，依法告知当事人择机起诉。加大诉前、诉中调解工作力度，提升调解结案比例，尤其要提升当场兑付比例，从源头控制执行案件的快速增长。

分管领导：胡红军、王剑波、张镇勇

责任部门：立案庭、民事审判庭、执行局

工作进度及要求：2016年12月前，出台立审执协调配合的规范性文件。

11、积极推进民事财产保全中心建设。辖区两级法院要按要求建立起民事财产保全中心，工作范围涵盖诉前财产保全、诉中财产保全、诉讼后执行前财产保全以及仲裁财产保全，具备“审查、裁定、执行、复议”等职能，由执行局管理、监督和指导。做好保全申请与执行查控系统的有序衔接，提高保全债务人财产的及时性、有效性，以保全促调解、促和解、促执行。

分管领导：孙启福、谭智华、张镇勇、吴克强

责任部门：政治部、执行局、办公室、审管办

工作进度及要求：按照渝高法【2016】109号文件精神和时间节点有序推进民事财产保全中心建设。

12、建立执转破衔接机制。辖区两级法院要将被执行人中资不抵债、符合破产条件的“僵尸企业”依法转入破产程序，运用法治手段化解产能过剩，促进资源优化配置。贯彻落实好市高法院《关于执行程序中移送破产审查若干问题的解答》。执行局要主动加强与民事审判部门的沟通，善于引导当事人选用和启动合并重组等方式，避免破产清算引发的社会稳定风险。

分管领导：王剑波、张镇勇

责任部门：民二庭、执行局

工作进度及要求：2016年12月，最高人民法院将出台执行与破产衔接规范性意见，辖区两级法院要大胆创新、勇于实践，力争提供可复制、可推广的经验做法。

（四）扎实开展专项活动

13、继续深入开展“三反一打”行动。辖区两级法院要充分利用罚款、拘留等强制措施，加大对消极执行、规避执行、抗拒执行的惩治力度。加大拒执罪打击力度，强化执行部门与刑事审判部门工作衔接，确保移送追诉案件有质量保证；加强与公安、检察机关的工作联系，共同做好拒执犯罪的移送审查起诉；协调立案、刑事审判部门，引导拒执犯罪自诉案件的办理，形成打击高压态势。

分管领导：胡红军、张镇勇

责任部门：立案庭、刑事审判庭、执行局

工作进度及要求：定期通报消极执行、规避执行、抗拒执行的典型案例；规范拒执罪自诉案件的立案、审理程序，适时通报自诉典型案例，确保打击效果。

14、抓好涉民生类案件执行。辖区两级法院要定期组织开展对追索劳动报酬、三费案件、交通事故人身损害赔偿等涉民生类案件专项执行活动，建立涉民生案件执行常态化、优先性机制。强化涉及党政机关及公职人员案件的执行，与纪检监察部门建立信息推送、定期联络、督办追责等工作机制，打击党政机关及公职人员拒不执行、干预执行或拒不协助执行行为。

分管领导：张镇勇、张洪

责任部门：执行局、监察室

工作进度及要求：每年元旦、春节期间，组织开展涉民生案件“迅雷”行动，切实保障民生权益。

15、完成执行案款专项清理。辖区两级法院要将完成执行案款专项清理优先安排、抓紧抓好，按时完成。各级法院要指派1-2名财务人员专门配合清理工作，财务部门应首先将暂存款账户中的执行案款予以分离，逐笔登记，能够对应执行案件号和执行案件承办人的，应一并填报。执行局要根据财务部门逐笔填报的暂存款信息，通过对照案卷等方式，逐笔核对案号及当事人，及时予以发放；对确不能及时支付的款项，要按照审批程序批准延期；对其他原因无法发还或清退的，要建立专账管理。

分管领导：谭智华、张镇勇

责任部门：行装处、执行局

工作进度及要求：2016年8月前，自主完成全面清理；2016年10月，迎接法检两院的联合抽查，做好整改工作。2016年12月前，全面完成执行案款专项清理。

（五）切实加强队伍建设

16、配齐配强执行力量。辖区两级法院要适时调整执行工作的领导力量和队伍结构。落实中发〔1999〕11号文件要求，合理确定执行人员配备比例。在法官员额制改革中，对执行部门原具备法官资格的人员要与其他业务部门同样对待，执行局及执行裁判庭的法官员额比例总体不低于其他业务部门。在执行人员配备比例上，中级法院应达到15%，基层法院应达到18%。在此前提下，确有必要的法院可采取劳务派遣、提供实习岗位等方式增加执行力量，缓解“案多人少”压力。

分管领导：张镇勇、吴克强

责任部门：执行局、政治部

工作进度及要求：2016年6月前，做好执行人员配备比例、辅助人员配备事宜，未达到人员配备比例要求的，要限期调整充实到位。

17、强化条线的统筹管理。树立法院执行工作一盘棋思想，严格落实“三个统一”管理制度，整合辖区两级法院的资源。加强执行局长自身建设，建立执行局长外出报告制度，坚持执行条线述职述廉制度。对具有执行问题突出、信访问题集中、群众反映强烈等情形的法院，坚持约谈分管领导和执行局长制度。完善指定执行、提级执行、异地交叉执行的提起和审批程序，提高执行实施效率。

分管领导：张镇勇

责任部门：执行局

工作进度及要求：探索执行局长外出报告制度；每年年底，实行执行条线述职述廉。

18、狠抓执行廉政建设。辖区两级法院执行工作分管院领导和部门负责人要认真落实党风廉政主体责任，把党风廉政建设和执行业务工作同部署、同检查、同落实。加强对执行权运行中财产查控、处置、执行款物发放等廉政风险点的排查，防范违法违纪行为发生。规范执行干警与当事人、律师、特殊关系人以及评拍鉴定等中介机构的接触、交往行为，防止利益输送。对违法违纪人员实行“零容忍”，坚决追究责任或移送相关部门追究责任。

分管领导：张镇勇、张洪

责任部门：执行局、监察室

工作进度及要求：探索执行人员外出办案审批制度；定期通报违反执行人员违法违纪典型案例。

五、实施步骤

辖区两级法院“基本解决执行难问题”的时间为两年，即自2016年4月至2018年4月，分五个阶段进行：

（一）动员部署阶段（2016年4月—2016年5月）

主要工作为：全市法院“基本解决执行难”部署落实会后，辖区两级法院法院要组织一次再动员、再部署，迅速统一思想和行动。并结合市高法院的工作方案，根据自身实际，制定切实可行的实施方案，成立相应的领导小组，并于5月20日前上报市高法院。

（二）攻坚实施阶段（2016年5月—2017年5月）

主要工作为：辖区两级法院围绕“基本解决执行难问题”的总体目标和具体目标，集中时间和精力，集全院全员之力，调动各种资源，协调有关单位部门，保质保量做好各阶段规定动作，不折不扣完成“基本解决执行难”的各项目标任务。

（三）中期检查阶段（2017年6月）

主要工作为：迎接市高法院对“基本解决执行难问题”开展情况进行专项督导检查，做好相关情况汇报。

（四）整改落实阶段（2017年7月—2018年2月）

主要工作为：辖区两级法院结合中期检查情况，有效查找“基本解决执行难问题”过程中的管理漏洞及细节缺陷，及时整改落实、堵塞漏洞，将工作重点放在进一步细化具有创造性、可行性的制度机制建设上来，并形成较为特色的经验以供交流。

（五）总结验收阶段（2018年3月—2018年4月）

主要工作为：辖区两级法院对“基本解决执行难问题”开展情况进行总结，迎接市高法院验收组的验收。

六、工作要求

一要加强组织领导。辖区两级法院要充分认识“基本解决执行难问题”的重要意义，党组要高度重视、切实加强对解决执行难工作的组织领导。市二中法院成立“基本解决执行难”领导小组，负责对本院及辖区法院“基本解决执行难”问题进行统一部署、统筹协调、整体推进、督导落实。领导小组由本院党组书记、院长孙启福任组长，其他党组成员任副组长，各部门负责人为领导小组成员。

辖区各基层人民法院要成立相应的领导机构。切实把“基本解决执行难”问题作为“一把手工程”来抓，院长、党组书记作为第一责任人，要亲自过问、亲自部署、亲自协调，集中调配人力、物力、财力，确保抓出成效。要经常向当地党委汇报执行工作，争取党委领导，善于调动各方面积极因素，为执行难问题的解决凝聚共识、汇聚力量。

二要明确责任落实。“基本解决执行难”强调兵团作战，层层传导压力，责任到岗到人。执行局作为主体，要负责执行机制体制改革、执行管理、财产处置、规范体系建设、执行监督及专项治理等工作的牵头、实施和协调任务；其他部门按照工作措施的分工明确各自的责任。

三要强化物质保障。要强化对执行工作的物质装备建设，抓好技术、经费、设备三大保障。要坚持高标准、高起点，全面完成执行指挥系统的软硬件建设。辖区两级法院要为执行机构配备必要的执法车辆、通讯系统，为执行实施人员配备单兵执法仪以及其他必要的物质装备，加强执行人员人身安全保障，确保应急处置工作及时到位。

四要做好舆论宣传。辖区两级法院要充分利用报纸、电视等传统媒体和微博等网络媒体，加强对“基本解决执行难问题”的宣传报道力度，努力营造良好的舆论环境。要全方位向社会公众曝光“老赖”，公布拒执罪典型案例，营造守法光荣、违法可耻的社会氛围，促进社会诚信体系建设。要向全社会讲清楚“执行难”和“执行不能”的界限，让人民群众充分了解“执行不能”的复杂社会成因，增强对执行难的理性认识。

五要建立长效机制。辖区两级法院在组织开展好“基本解决执行难问题”的基础上，及时发现、总结、推广各地、各有关部门的成功经验和做法，谋划解决执行难的长效治本之策。要着眼长远，进一步完善执行工作体制和机制，进一步转变执行作风、规范执行行为，持续破解执行难题，努力以实际行动推动执行工作健康科学发展。

重庆市第二中级人民法院

2016年5月23日

抄送：重庆市高级人法院

重庆市第二中级人民法院办公室            2016年5月23日印发